# Приложение 2

# План мероприятий комплексной программы социально-экономического развития Чарышского района на 2008-2012 годы

| Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. рублей | в том числе по годам: |  |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обновление кормоуборочной техники в сельхозпредприятиях (РЦП «Экономическое развитие отраслей сельскохозяйственного производства в Чарышском районе на 2006-2010 гг.») | 14608 | 6015 | 4352 | 4241 |  |  | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| другие источники (кредиты) | 14608 | 6015 | 4352 | 4241 |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция парковой изгороди для маральника (РЦП «Экономическое развитие отраслей сельскохозяйственного производства в Чарышском районе на 2006-2010 гг.») | 28800 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| другие источники (кредиты) | 28800 | 9600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  |
| 3. Сохранение и восстановление плодородия почв (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 1129,2 | 200,8 | 202,8 | 204,2 | 234,6 | 286,8 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| краевой бюджет | 1129,2 | 200,8 | 202,8 | 204,2 | 234,6 | 286,8 |  |  |
| 4. Поддержка элитного семеноводства (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 989,3 | 210,9 | - | 244,8 | 256,1 | 277,5 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| краевой бюджет | 989,3 | 210,9 | - | 244,8 | 256,1 | 277,5 |  |  |
| 5. Поддержка племенного животноводства (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 14135,2 | 1456,0 | 4738,6 | 2652,6 | 2591,1 | 2696,9 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| федеральный бюджет | 14135,3 | 1456,0 | 4738,6 | 2652,6 | 2591,1 | 2696,9 |  |  |
| 6. Поддержка развития животноводства в отдаленных горных районах (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 37580,6 | 9000 | 1580,6 | 9000 | 9000 | 9000 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| краевой бюджет | 37580,6 | 9000 | 1580,6 | 9000 | 9000 | 9000 |  |  |
| 7. Поддержка табунного коневодства (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 5626,9 | 1103 | 294,9 | 1321 | 1425 | 1483 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| федеральный бюджет | 171,6 |  | 171,6 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 5455,3 | 1103 | 123,3 | 1321 | 1425 | 1483 |  |  |
| 8. Поддержка мараловодства и оленеводства (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 7372,4 | 987 | 2770,4 | 1115 | 1225 | 1275 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| федеральный бюджет | 7372,4 | 987 | 2770,4 | 1115 | 1225 | 1275 |  |  |
| 9. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 4096,4 | 875,0 | - | 1001,6 | 1087,7 | 1132,1 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| краевой бюджет | 4096,4 | 875,0 | - | 1001,6 | 1087,7 | 1132,1 |  |  |
| 10. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 4790,3 | 580,3 | 2166,3 | 608,9 | 703,0 | 731,8 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| федеральный бюджет | 1827,2 |  | 1827,2 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2963,1 | 580,3 | 339,1 | 608,9 | 703,0 | 731,8 |  |  |
| 11. Субсидирование части затрат на уплату на лога на имущество (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 2905,8 | 680,2 | 185 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| краевой бюджет | 2905,8 | 680,2 | 185 | 680,2 | 680,2 | 680,2 |  |  |
| 12. Субсидирование части затрат на уплату страховых взносов (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 821,7 | 181,2 | - | 199,2 | 216,2 | 225,1 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| краевой бюджет | 821,7 | 181,2 | - | 199,2 | 216,2 | 225,1 |  |  |
| 13. Развитие кадрового обеспечения сельского хозяйства (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 2640,8 | 554,3 | 400 | 560,3 | 563,1 | 563,1 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| краевой бюджет | 2640,8 | 554,3 | 400 | 560,3 | 563,1 | 563,1 |  |  |
| 14. Развитие малых форм хозяйствования (КЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 гг.») | 3711,1 | 129,8 | - | 1623,9 | 972,1 | 985,3 | Сельхозпредприятия | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
| краевой бюджет | 3711,1 | 129,8 | - | 1623,9 | 972,1 | 985,3 |  |  |
| Малое предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Функционирование в районе информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства | 203 | 60 | 58 | 20 | 30 | 35 | Администрация района, Совет предпринимателей при главе района | Ежегодное увеличение налоговых поступлений от сферы малого предпринимательства, а также увеличение рабочих мест |
| районный бюджет | 203 | 60 | 58 | 20 | 30 | 35 |  |  |
| 16. Проведение обучения предпринимателей по вопросам налогообложения, ценообразования, ведения бухгалтерского учёта, трудовых отношений, охраны труда, сертификации продукции и правовой защиты | 110 | 20 | 0 | 25 | 30 | 35 | Администрация района, Администрация Алтайского края, налоговая служба | Ежегодное увеличение налоговых поступлений от сферы малого предпринимательства, а также увеличение рабочих мест |
| собственные средства | 110 | 20 | 0 | 25 | 30 | 35 |  |  |
| 17. Субсидирование (компенсация) части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства | 700,8 | 58,4 | 170,4 | 110 | 170 | 192 | Администрация района, Администрация Алтайского края | Ежегодное увеличение налоговых поступлений от сферы малого предпринимательства, а также увеличение рабочих мест |
| федеральный бюджет | 162,3 | 0 | 35,3 | 30 | 45 | 52 |  |  |
| краевой бюджет | 528,8 | 58,4 | 125,4 | 80 | 125 | 140 |  |  |
| 18. Проведение конкурсов среди субъектов малого предпринимательства | 37 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | Администрация района | Представление товаров и услуг, производимых в сфере малого предпринимательства. Выявление лучших предпринимателей района |
| районный бюджет | 37 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 |  |  |
| Туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Мероприятия по созданию туристической инфраструктуры и мероприятия согласно районной целевой программе развития туризма в Чарышском районе на 2010-2014 годы (с 2010 по 2012) | 92900 | 5500 | 7600 | 19500 | 26000 | 34300 | Администрация Алтайского края, администрация района, тур. базы | Создание в Чарышском районе современной туристской индустрии |
| собственные средства | 43100 | 4500 | 6100 | 8500 | 9000 | 15000 |  |  |
| федеральный бюджет | 9000 | - | - | 2500 | 3000 | 3500 |  |  |
| краевой бюджет | 5500 | - | - | 1500 | 1500 | 2500 |  |  |
| районный бюджет | 1300 | - | - | - | 500 | 800 |  |  |
| другие источники (кредиты) | 34000 | 1000 | 1500 | 7000 | 12000 | 12500 |  |  |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Реконструкция объектов водоснабжения в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | 17358,2 |  | 2991,2 | 14367 |  |  | Администрация района | Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой |
| федеральный бюджет | 9576 |  | 2300 | 7276 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 6295 |  | 622 | 5673 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1487,2 |  | 69,2 | 1418 |  |  |  |  |
| 20.1. Реконструкция системы водоснабжения с. Березовка | 13358,2 |  | 2991,2 | 10367 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9076 |  | 2300 | 6776 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 3495 |  | 622 | 2873 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 787,2 |  | 69,2 | 718 |  |  |  |  |
| 20.2. .Реконструкция водопроводных сетей с. Покровка | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2800 |  |  | 2800 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 21. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции водопровода в с. Чарышское | 1000 |  |  | 1000 |  |  | Администрация района | Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой |
| краевой бюджет |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 22. Реконструкция водопровода с. Чарышское | 12000 |  |  |  | 12000 |  | Администрация района | Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой |
| федеральный бюджет | 8500 |  |  |  | 8500 |  |  |  |
| краевой бюджет | 2800 |  |  |  | 2800 |  |  |  |
| местный бюджет | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |
| 23. Поиск и оценка запасов питьевых вод, проектно-сметная документация с. Первомайское, с. Красные Орлы | 2500 |  |  | 1500 | 1000 |  |  |  |
| В рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение» на 2010-2012 годы всего -районный бюджет -краевой бюджет | 24900 5100 19800 |  |  | 6500 500 6000 | 7650 1750 5900 | 10750 2850 7900 | Администрация района, предприятия ЖКХ района, бюджетные организации района | экономия бюджетных средств |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.Организовать энергоаудит предприятий и организаций получателей средств местного бюджета с оформлением энергетических паспортов, предусматривающих меры по энергосбережению. -районный бюджет | 300 |  |  |  | 100 | 200 | Администрация района, предприятия ЖКХ района, бюджетные организации района | Усиление контроля над бюджетными организациями |
| 25. Создать на основе энергетических паспортов организаций и предприятий бюджетной сферы районную базу данных энергопотребления -районный бюджет | 100 |  |  |  | 50 | 50 | Администрация района, предприятия ЖКХ района, бюджетные организации района | Будет сформирована база данных предприятий и организаций бюджетной сферы |
| 26. Создание автономных источников теплоснабжения (котельные) - районный бюджет - краевой бюджет | 6500 500 6000 |  |  | 2500 0 2500 | 1000 0 1000 | 3000 500 2500 | Администрация района, предприятия ЖКХ района, бюджетные организации района | автономность котельных |
| 27. Определение и доведение лимитов потребления электроэнергии для организаций бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  | Администрация района, предприятия ЖКХ района, бюджетные организации района | экономия электроэнергии |
| 28. Оснащение зданий, строений, сооружений организаций и предприятий бюджетной сферы приборами учета используемых ресурсов - районный бюджет - краевой бюджет | 9000 2000 7000 |  |  | 2500 0 2500 | 3000 1000 2000 | 3500 1000 2500 | Администрация района, предприятия ЖКХ района, бюджетные организации района | экономия бюджетных средств |
| 29. Замена старого оборудования предприятий ЖКХ на энергосберегающие оборудование - районный бюджет - краевой бюджет | 7000 200 6800 |  |  | 1000 0 1000 | 3000 100 2900 | 3000 100 2900 | Администрация района, предприятия ЖКХ района, бюджетные организации района | модернизация предприятий ЖКХ новым современным оборудованием. Экономия бюджетных средств |
| 30. Утепление (герметизация старых оконных и дверных блоков или установка новых герметичных оконных и дверных блоков) зданий, строений, сооружений организаций и предприятий бюджетной сферы - районный бюджет | 2000 2000 |  |  | 500 500 | 500 500 | 1000 1000 | Администрация района, предприятия ЖКХ района, бюджетные организации района | сокращение тепловых потерь |
| 31. Ужесточение контроля за расходованием и сохранностью угля на котельных района. |  |  |  |  |  |  | Администрация района, предприятия ЖКХ района, бюджетные организации района | увеличение запасов угля |
| Строительство и архитектура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Мероприятия согласно КЦП «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010 года». Строительство и приобретение жилья. | 30718,7 | 4416,1 | 4913,4 | 6462 | 7108,2 | 7819 | Администрация района, администрации сельсоветов, граждане | Улучшение жилищных условий населения Чарышского района |
| собственные средства | 13562,48 | 2226,3 | 1895,4 | 2852,2 | 3137,42 | 3451,16 |  |  |
| федеральный бюджет | 11901,92 | 1137,4 | 2071,8 | 2626,2 | 2888,82 | 3177,7 |  |  |
| краевой бюджет | 4021,36 | 830,4 | 908,4 | 689,6 | 758,56 | 834,4 |  |  |
| районный бюджет | 1232,94 | 222 | 37,8 | 294 | 323,4 | 355,74 |  |  |
| 33. Модернизация, ремонт объектов жилищного фонда Чарышского района, в том числе капитальный ремонт объектов жилищного фонда, переселение граждан из зданий ветхого и аварийного жилищного фонда (муниципальная адресная программа на 2008-2011 годы) | 51262 | 6596 | 19522 | 12141 | 13003 |  | Организации ЖКХ района, администрации сельсоветов, собственники жилья | Улучшение жилищных условий населения Чарышского района |
| собственные средства | 2563,1 | 330 | 976,1 | 607 | 650 |  |  |  |
| (Фонд ЖКХ) другие ср-ва | 40849,823 | 4880 | 17362,823 | 8984 | 9623 |  |  |  |
| краевой бюджет | 4279,466 | 693 | 946,466 | 1275 | 1365 |  |  |  |
| районный бюджет | 3569,611 | 693 | 236,611 | 1275 | 1365 |  |  |  |
| 34. Строительство стадиона в с. Чарышское в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» и КЦП «Социальное развитие села до 2012 года» | 24000 |  |  |  | 24000 |  | Администрация района | Улучшение условий для занятия спортом и физической культурой |
| федеральный бюджет | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  |
| краевой бюджет | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  |
| районный бюджет | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Ремонт межпоселковых дорог (ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года») | 18200 | 2694 | 3191 | 3730 | 4290 | 4295 | ГУП «Чарышское ДСУ-11» | Обеспечение транспортной доступности поселений и в целом района |
| краевой бюджет | 18200 | 2694 | 3191 | 3730 | 4290 | 4295 |  |  |
| 36. Ремонт улиц на территории Чарышского сельсовета (ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года») | 200 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ГУП «Чарышское ДСУ-11» | Улучшение качества дорог в поселении |
| краевой бюджет | 200 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |  |
| 37. Ремонт улиц на территории Краснопартизанского сельсовета (ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года») | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | ГУП «Чарышское ДСУ- | Улучшение качества дорог в поселении |
| краевой бюджет | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 38. Ремонт улиц на территории Тулатинского сельсовета (ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года») | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | ГУП «Чарышское ДСУ-11» | Улучшение качества дорог в поселении |
| краевой бюджет | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 39. Ремонт улиц на территории Берёзовского сельсовета (ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года») | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | ГУП «Чарышское ДСУ-11» | Улучшение качества дорог в поселении |
| краевой бюджет | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 40. Ремонт улиц на территории Сентелекского сельсовета (ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года») | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | ГУП «Чарышское ДСУ-11» | Улучшение качества дорог в поселении |
| краевой бюджет | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 41. Ремонт улиц на территории Малобащелакского сельсовета (ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года») | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | ГУП «Чарышское ДСУ-11» | Улучшение качества дорог в поселении |
| краевой бюджет | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 42. Ремонт улиц на территории Маралихинского сельсовета (ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года») | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | ГУП «Чарышское ДСУ-11» | Улучшение качества дорог в поселении |
| краевой бюджет | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 43. Ремонт улиц на территории Маякского сельсовета (ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года») | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | ГУП «Чарышское ДСУ-11» | Улучшение качества дорог в поселении |
| краевой бюджет | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| 44. Ремонт улиц на территории Алексеевского сельсовета (ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года») | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | ГУП «Чарышское ДСУ-11» | Улучшение качества дорог в поселении |
| краевой бюджет | 80 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| МЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по Постановлению РФ «О выделении денежных средств на ликвидацию последствий паводка») | 10853 | 10853 |  |  |  |  | Администрация Чарышского района | Ликвидация последствий паводка, предупреждение чрезвычайных ситуаций |
| федеральный бюджет | 10853 | 10853 |  |  |  |  |  |  |
| Лесное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Перевод земель сельхозназначения, покрытых лесной растительностью, в земли лесного фонда согласно ведомственной целевой программы «Развитие лесов Алтайского края на 2008-2010 годы» | 989,9 | 315,3 | 329,3 | 345,3 |  |  |  | Перевод 42551 га в земли лесного фонда |
| краевой бюджет | 989,9 | 315,3 | 329,3 | 345,3 |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Строительство и реконструкция торговых помещений в Чарышском районе на 2009-2012 годы | 20600 | - | 4800 | 5300 | 4500 | 6000 | Предприниматели | Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах |
| другие источники (кредиты) | 20600 | - | 4800 | 5300 | 4500 | 6000 |  |  |
| Безопасность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Мероприятия согласно комплексной программе профилактики правонарушений в Чарышском районе | 121 | 121 |  |  |  |  | РОВД | Обеспечение безопасности граждан, снижение уровня преступности на территории района |
| районный бюджет | 121 | 121 |  |  |  |  |  |  |
| 49. Реализация КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 68 | 18 | 19 | 6 | 10 | 15 | РОВД | Обеспечение безопасности граждан, снижение уровня преступности на территории района |
| краевой бюджет | 68 | 18 | 19 | 6 | 10 | 15 |  |  |
| Труд и занятость населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Улучшение условий и охраны труда в районе: проведение конкурса среди предприятий на лучшую организацию охраны труда | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Отдел по труду | Обеспечение безопасных условий и охраны труда работникам организаций, расположенных на территории района |
| районный бюджет | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 51. Проведение аттестации рабочих мест | 184 | 62 | 62 | 20 | 20 | 20 | Работодатели | Обеспечение безопасных условий и охраны труда работникам организаций, расположенных на территории района |
| собственные средства | 184 | 62 | 62 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 52. Приобретение средств защиты, спецодежды и спецобуви | 605 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | Работодатели | Обеспечение безопасных условий и охраны труда работникам организаций, расположенных на территории района |
| собственные средства | 605 | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 |  |  |
| 53. Организация лечебно-профилактического питания | 407 | 76 | 76 | 80 | 85 | 90 | Работодатели | Обеспечение безопасных условий и охраны труда работникам организаций, расположенных на территории района |
| собственные средства | 407 | 76 | 76 | 80 | 85 | 90 |  |  |
| 54. Мероприятия по организации временного трудоустройства безработных и несовершеннолетних граждан и меры по организации собственного дела безработными (КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» и «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда» | 5881,4 | 735,7 | 11697,2 | 5292,6 |  |  | ГУ «Центр занятости населения», работодатели, Администрация района | Уменьшение количества безработных граждан |
| собственные средства | 679,5 | 227,0 | 433 | 1820,8 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 4614,7 | 1989 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 4909,7 | 426,7 | 6438,6 | 1309,6 |  |  |  |  |
| районный бюджет | 292,2 | 82,0 | 210,9 | 173,2 |  |  |  |  |
| 55. Мероприятия по профессиональному обучению (КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края») | 410 | 200 | 210 |  |  |  | ГУ «Центр занятости населения» | Уменьшение количества безработных граждан |
| краевой бюджет | 410 | 200 | 210 |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Реализация подпрограммы «Одаренные дети» (КЦП «Дети Алтая») | 3 | 1 | 2 | - |  |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Поддержка детей, имеющих уникальные способности |
| краевой бюджет | 3 | 1 | 2 | - |  |  |  |  |
| 57. Реализация КЦП «Организация летнего отдыха детей» | 791,7 | 263,8 | 263,9 | 264,0 |  |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Повышение доли воспитательной составляющей в системе образования |
| краевой бюджет | 791,7 | 263,8 | 263,9 | 264,0 |  |  |  |  |
| 58. Реализация КЦП «Приобретение учебников для категории социально незащищенных детей» | 199,6 | - | - | 199,6 |  |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Обеспечение выравнивания доступа к получению качественного образования |
| краевой бюджет | 199,6 | - | - | 199,6 |  |  |  |  |
| 59. Организация проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) КЦП «ЕГЭ» | 42 | 18 | 24 | - |  |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Увеличение с 40 до 60 процентов доли учащихся, поступивших в учебные заведения профессионального образования по результатам ЕГЭ |
| краевой бюджет | 42 | 18 | 24 | - |  |  |  |  |
| 60. Реализация КЦП «Развитие материально-технической базы школ»: приобретение учебного и учебно-наглядного, технологического оборудования, учебных пособий | 2260,5 | 900 | 683 | 237,5 | 220 | 220 | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Совершенствование системы образования, повышение доступности образовательных услуг |
| краевой бюджет | 2260,5 | 900 | 683 | 237,5 | 220 | 220 |  |  |
| 61. Приобретение автобусов для подвоза детей к месту учебы (КЦП «Школьный автобус») | 1000 | - | - | - | 300 | 700 | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Обеспечение выравнивания доступа к получению качественного образования |
| краевой бюджет | 1000 | - | - | - | 300 | 700 |  |  |
| 62. Реализация КЦП «Развитие сельского спорта»: приобретение спортивного инвентаря и оборудования для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования | 847 | 150 | 247 | 150 | 150 | 150 | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Совершенствование системы образования, повышение доступности образовательных услуг |
| краевой бюджет | 847 | 150 | 247 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. Мероприятия по предупреждению распространения в Алтайском крае ВИЧ/СПИДа (ПНП «Здоровье») | 68,5 | 20,0 | 3,5 | 21,6 | 11,7 | 11,7 | МУЗ «Чарышская ЦРБ» | Ограничение распространения ВИЧ-инфекции среди населения |
| федеральный бюджет | 68,5 | 20,0 | 3,5 | 21,6 | 11,7 | 11,7 |  |  |
| 64. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний (ФЦП «Вакцинопрофилактика») | 2832,173 | 650,0 | 718,573 | 703,1 | 380,2 | 380,3 | МУЗ «Чарышская ЦРБ» | Охват населения профилактическими прививками – 98% |
| федеральный бюджет | 2374,391 | 555,4 | 568,491 | 600,7 | 324,9 | 324,9 |  |  |
| краевой бюджет | 457,782 | 94,6 | 150,082 | 102,4 | 55,3 | 55,4 |  |  |
| 65. Мероприятия, направленные на своевременную диагностику и лечение больных туберкулезом (ФЦП «Неотложные меры борьбы с туберкулезом») | 83,794 | 19,4 | 20,694 | 21,0 | 11,3 | 11,4 | МУЗ «Чарышская ЦРБ» | Увеличение до 65% количества выявленных больных туберкулезом методом профосмотров |
| федеральный бюджет | 37,03 | 11,3 | 0,330 | 12,2 | 6,6 | 6,6 |  |  |
| краевой бюджет | 46,764 | 8,1 | 20,364 | 8,8 | 4,7 | 4,8 |  |  |
| 66. Обеспечение лечения сахарного диабета, профилактика его поздних осложнений (КЦП «Сахарный диабет») | 29,4 | 9,0 | - | 9,8 | 5,3 | 5,3 | МУЗ «Чарышская ЦРБ» | Раннее выявление поздних осложнений сахарного диабета |
| краевой бюджет | 29,4 | 9,0 | - | 9,8 | 5,3 | 5,3 |  |  |
| 67. Мероприятия по ранней диагностике и лечению болезней органов дыхания (КЦП «Пульмонология») | 60,5 | 12,6 | 19,4 | 13,7 | 7,4 | 7,4 | МУЗ «Чарышская ЦРБ» | Улучшение выявляемости и ранней диагностики больных с болезнями органов дыхания |
| краевой бюджет | 60,5 | 12,6 | 19,4 | 13,7 | 7,4 | 7,4 |  |  |
| 68. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодежи (КЦП «Здоровое поколение») | 373,4 | 80,7 | 111 | 87,3 | 47,2 | 47,2 | МУЗ «Чарышская ЦРБ» | Повышение уровня средней продолжительности жизни |
| краевой бюджет | 373,4 | 80,7 | 111 | 87,3 | 47,2 | 47,2 |  |  |
| 69. Реализация ведомственной целевой программы «Витаминизация беременных в Алтайском крае» | 7,8 | 2,4 | - | 2,6 | 1,4 | 1,4 | МУЗ «Чарышская ЦРБ» | Полное обеспечение женщин, включенных в группу риска, комплексом витаминов |
| краевой бюджет | 7,8 | 2,4 | - | 2,6 | 1,4 | 1,4 |  |  |
| 70.Строительство Поликлиники МУЗ «Чарышская центральная районная больница», в том числе разработка проектно-сметной документации в рамках мероприятий по развитию объектов капитального строительства краевого значения в сфере здравоохранения | 185658 |  |  |  |  | 185658 | Администрация района | Улучшение оказания услуг здравоохранения населению и повышение здоровья населения |
| краевой бюджет | 185658 |  |  |  |  | 185658 |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. Пополнение библиотечных фондов (КЦП «Культура Алтайского края») | 1318,9 | 194 | 341,4 | 173,2 | 240,6 | 369,7 | Комитет по культуре, администрации сельсоветов | Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселений |
| краевой бюджет | 1070,1 | 194 | 341,4 | 127,8 | 160,4 | 246,5 |  |  |
| районный бюджет | 248,8 | - | - | 45,4 | 80,2 | 123,2 |  |  |
| 72. Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) КЦП «Культура Алтайского края» | 1019,7 | 312,5 | 51,3 | 145,0 | 201,8 | 309,1 | Комитет по культуре, администрации сельсоветов | Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселений |
| краевой бюджет | 742,1 | 243,3 | 51,3 | 106,9 | 134,5 | 206,1 |  |  |
| районный бюджет | 277,6 | 69,2 | - | 38,1 | 67,3 | 103,0 |  |  |
| 73. Приобретение музыкальных инструментов для детской школы искусств (ДШИ) КЦП «Культура Алтайского края» | 249 | 141 | - | - | 43,2 | 64,8 | Комитет по культуре, администрации сельсоветов | Создание условий для культурного массового отдыха жителей поселений |
| краевой бюджет | 213 | 141 | - | - | 28,8 | 43,2 |  |  |
| районный бюджет | 36 | - | - | - | 14,4 | 21,6 |  |  |
| Социальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми») | 8247,2 | 2054,2 | 2214,1 | 3978,9 |  |  | Комитет по соц. защите населения | Улучшение финансового положения малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми |
| краевой бюджет | 8247,2 | 2054,2 | 2214,1 | 3978,9 |  |  |  |  |
| 75. Оказание помощи в денежной форме (КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми») | 343,3 | 109,6 | 108 | 125,7 |  |  | Комитет по соц. защите населения | Улучшение финансового положения малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми |
| краевой бюджет | 343,3 | 109,6 | 108 | 125,7 |  |  |  |  |
| 76. Выплата ежемесячного пособия на ребенка (КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми») | 20786,8 | 6147,4 | 7296,9 | 7342,5 |  |  | Комитет по соц. защите населения | Улучшение финансового положения малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми |
| краевой бюджет | 20786,8 | 6147,4 | 7296,9 | 7342,5 |  |  |  |  |
| 77. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми») | 548,1 | 170,6 | 180 | 197,5 |  |  | Комитет по соц. защите населения | Улучшение финансового положения малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми |
| федеральный бюджет | 548,1 | 170,6 | 180 | 197,5 |  |  |  |  |
| ВСЕГО на реализацию мероприятий: | 690670,367 | 85572 | 89654,267 | 123427,6 | 120825,4 | 271191,1 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | 63012,38 | 7556,3 | 9657,5 | 14025 | 13047,42 | 18726,16 |  |  |
| федеральный бюджет | 104369,641 | 26043,7 | 14667,221 | 19020,8 | 33593,12 | 11044,8 |  |  |
| краевой бюджет | 348868,472 | 29294,8 | 27292,412 | 51270,1 | 42206,56 | 218604,6 |  |  |
| районный бюджет | 10662,051 | 1182,2 | 422,311 | 3986,7 | 5855,3 | 4315,54 |  |  |
| другие источники (кредиты) | 93968 | 14475 | 19252 | 25241 | 16500 | 18500 |  |  |
| другие источники (ср-ва) населения) | 44889,823 | 7020 | 18362,823 | 9884 | 9623 | - |  |  |

Приложение 1

# Индикаторы, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования          Чарышский район на период до 2012 и 2017 года

(стоимостные показатели 2008-2017гг. – в действующих ценах каждого года)

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008-2012 | 2013-2017 | 2008-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 чел. населения | -4,3 | -2,5 | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0,6 | 0,9 | х | х | х |
| 1.2 | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 чел. населения | 11,4 | 13 | 17 | 14,2 | 15,2 | 17,2 | 17,4 | х | х | х |
| 1.3 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | на 1000 чел. населения | -7,8 | -4,4 | -9,7 | -6,8 | -6,8 | -5,6 | -4,8 | х | х | х |
| 1.4 | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 3283 | 4095,3 | 4867 | 5596 | 6155 | 7375,5 | 8372,2 | х | х | 9235 |
| 1.5 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | рублей | 3953 | 4667 | 6168 | 7764 | 8944 | 9838 | 11240 | х | х | 18924 |
| 1.6 | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы | % | 128,8 | 118 | 132,2 | 125,9 | 115,2 | 110 | 114,2 | 201,1 | 201,1 | 326,9 |
| 1.7 | Покупательная способность средней заработной платы | % | 121,2 | 126,4 | 128,1 | 117,9 | 110 | 115,6 | 122,4 | х | х | 206,5 |
| 1.8 | Темп роста численности занятых в экономике | в % к предыдущему году | 94,8 | 101,9 | 98,6 | 101,3 | 98,9 | 100,8 | 101 | 99,3 | 104,4 | 103,6 |
| 1.9 | Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 5,3 | 5,3 | 2,8 | 4 | 3,7 | 4 | 3,8 | х | х | 3,5 |
| 1.10 | Уровень преступности | количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей | 23 | 22 | 21,9 | 17,7 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | х | х | 16,7 |
| 2. Индикаторы развития экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения | тыс. рублей | 7,4 | 8,0 | 9,5 | 11,4 | 12,3 | 13,2 | 15,4 | х | х | 19,8 |
| 2.2 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 94,4 | 100,0 | 109,8 | 97 | 102,6 | 107,6 | 112,3 | 113,5 | 114,2 | 115,4 |
| 2.3 | Степень износа основных производственных фондов | % | 36,0 | 34,4 | 32,4 | 32,8 | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Доля организаций, имеющих прибыль, в общем числе организаций всех форм собственности | % | 66,7 | 60 | 66,7 | 70 | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на душу населения | рублей | 32278 | 35351 | 38600 | 39140 | 40400 | 46500 | 54000 | х | х | 64480 |
| 2.6 | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 103,0 | 103,0 | 93,6 | 102,9 | 103 | 103,3 | 104,5 | 104,5 | 105,1 | 106 |
| 2.7 | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки) | ц/га | 8,8 | 10,8 | 9,8 | 10,7 | 10,5 | 10,6 | 11 | х | х | х |
| 2.8 | Уровень использования пашни | % | 91,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х |
| 2.9 | Доля посевной площади, на которой внесены минеральные удобрения, в общей посевной площади сельскохозяйственных культур по сельскохозяйственным организациям | % | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | х | х | х |
| 2.10 | Количество тракторов | штук на 1000 га пашни | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | х | х | 12 |
| 2.11 | Количество зерноуборочных комбайнов | штук на 1000 га пашни | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | х | х | 4 |
| 2.12 | Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях | кг на 1 корову | 2285 | 2300 | 2356 | 2045 | 2105 | 2394 | 2410 | х | х | х |
| 2.13 | Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций | % | 70 | 72 | 67 | 50 | 77 | 80 | 80 | х | х | х |
| 2.14 | Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % | 10,1 | 14,0 | 2,4 | -3,9 | 15,7 | 16,2 | 17 | х | х | х |
| 2.15 | Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 16,2 | 15,1 | 23 | 23,8 | 24 | 25 | 25 | х | х | 30 |
| 2.16 | Инвестиции в основной капитал на душу населения | рублей | 4306 | 5663 | 4266 | 17088 | 5648 | 7454 | 7827 | х | х | 10646 |
| 2.17 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % | 126,5 | 131,0 | 44,5 | 483,8 | 33,0 | 107,4 | 105,4 | 138,3 | 138,5 | 191,5 |
| 2.18 | Ввод новых рабочих мест | единиц | 21 | 29 | 49 | 61 | 60 | 65 | 70 | 355 | 385 | 740 |
| 3. Индикаторы состояния местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета | руб. на душу населения | 952,2 | 1095,6 | 1577 | 1897 | 2011 | 2102 | 2204 | х | х | 2925 |
| 3.2 | Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов консолидированного бюджета | % | 9,5 | 11,3 | 10,8 | 12,6 | х | х | х | х | х | 18 |
| 3.3 | Отношение кредиторской задолженности консолидированного бюджета к доходам консолидированного бюджета | % | 7,9 | 8,3 | 7,4 | х | х | х | х | х | х | - |
| 4. Индикаторы инфраструктурного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность жильем | кв. м на душу населения | 19,4 | 19,4 | 19,8 | 19,8 | 20 | 20,9 | 21,5 | х | х | 22 |
| 4.2 | Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования | кв. м на 1000 человек населения | 56,1 | 55,7 | 78 | 50 | 45,4 | 50 | 60 | х | х | 70 |
| 4.3 | Степень износа основных фондов коммунального хозяйства | % | 43,0 | 44,0 | 82,3 | 62,5 | 68 | 55 | 53 | х | х | 50 |
| 4.4 | Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги к уровню начислений | % | 95,3 | 96,0 | 92,7 | 95,6 | 90,0 | 95,0 | 96,0 | 94 | 98,0 | 98,6 |
| 4.5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 256,5 | 259,5 | 262,5 | 263,0 | 266,0 | 269,0 | 270,5 | х | х | х |
| 4.6 | Грузооборот автомобильного транспорта | млн. тн/км | 9,6 | 8,5 | 9,0 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.7 | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | рублей | 13042 | 14880,9 | 18750 | 20665 | 21086 | 23520 | 28450 | х | х | х |
| 4.8 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 111,8 | 108,0 | 111 | 97,4 | 100 | 106,7 | 115,7 | х | х | х |
| 4.9 | Оборот общественного питания в расчете на душу населения | рублей | 594,9 | 542,7 | 643 | 657 | 735 | 821 | 936 | х | х | х |
| 4.10 | Индекс физического объема оборота общественного питания | % | 115,7 | 82,5 | 87 | 88,4 | 100 | 107,4 | 109,1 | х | х | х |
| 4.11 | Темп роста платных услуг населению | % | 114,5 | 115,9 | 123,1 | 120,1 | 117 | 121 | 125 | х | х | х |
| 5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспеченность населения больничными койками | коек на 10 000 чел. населения | 129,6 | 129,3 | 121,7 | 122,2 | 118 | 118 | 118 | х | х | х |
| 5.2 | Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 000 чел. населения | 199,9 | 199,9 | 204,4 | 204 | 204,4 | 205,5 | 209,8 | х | х | х |
| 5.3 | Обеспеченность населения врачами | врачей на 10 000 чел. населения | 21,4 | 22,0 | 19,5 | 21,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | х | х | х |
| 5.4 | Общая заболеваемость населения | на 1000 чел. населения | 2118 | 2435 | 2752 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Уровень диспансеризации населения | на 1000 чел. населения | 267 | 288 | 286 | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Доля населения, получающего государственные социальные услуги, к числу нуждающихся | % | 68 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | х | х | 98 |
| 5.7 | Охват дошкольным образованием (число детей, посещающих дошкольные учреждения, к общему числу детей в возрасте до 7 лет) | % | 78,5 | 78,9 | 79,0 | 79,1 | 79,2 | 79,3 | 79,4 | х | х | х |
| 5.8 | Обеспеченность учеников дневных общеобразовательных школ компьютерами | учеников на 1 компьютер | 34 | 33 | 16,1 | 15,8 | х | х | х | х | х | х |
| 5.9 | Обеспеченность спортивными сооружениями | тыс.кв. м на 10 000 чел. населения | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | х | х | х |
| 5.10 | Доля лиц, занимающихся в физкультурно - оздоровительных клубах, секциях и группах, в общей численности населения района | % | 12,3 | 12,3 | 15,1 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18 | х | х | 20 |
| 5.11 | Обеспеченность населения учреждениями культуры: общедоступными библиотеками; учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 10 000 человек населения | 17 21 | 17 21 | 17 22 | 17 22 | 17 22 | 17 22 | 17 22 | х х | х х | 17 22 |